## Matrice RACI
Matrice RACI Site Internet RESAC |  | Rôles | Bureau du RESAC | Mohamed Ali KEITA (Maître d'ouvrage) | Emmanuel Konan (Responsable technique) | Dje Bi (Full Stack) | Christian (Full Stack) | Wilfried Bosson (Frontend) | Ange Emmanuel (Backend) | Diomandé (DevOps) | Binaté (Backend) | Tidiane Soumaoro (Frontend) | Consultant | Nom ou rôle | Nom ou rôle | Nom ou rôle | Nom ou rôle
Tâche | Livrable | Statut | Sponsor / Direction | Équipe projet | [8 empty] | Autres ressources
Gestion des Adhésions
Tâche 1.1: Construire les différents champs/questions du formulaire | Formulaire | Pas commencé | I = Informé | R = Réalisateur | R = Réalisateur | A = Approbateur | A = Approbateur | C = Consultant | C = Consultant | C = Consultant | C = Consultant | C = Consultant
Tâche 1.2: Intégration du formulaire sur le site | Voir le code source | Pas commencé | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 1.3: Contrôle du formulaire et enregistrement des infos dans la base de données | Voir le code source | Pas commencé | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 1.4: Validation de l'adhésion (ou non) par l'un des administrateurs | Voir le code source | Pas commencé | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 1.5: Notification par mail de l'utilisateur | Voir le code source | Pas commencé | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 1.6: Rajout de l'utilisateur en tant que adhérent/membre dans l'annuaire | Voir le code source | Pas commencé | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Parcours académique et professionnel
Tâche 2.1 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 2.2 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 2.3 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 2.4 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 2.5 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Forum
Tâche 3.1 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 3.2 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 3.3 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 3.4 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 3.5 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Service de messagerie instantanée
Tâche 4.1 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 4.2 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 4.3 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 4.4 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
Tâche 4.5 |  |  | I = Informé | C = Consultant | A = Approbateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur |  | R = Réalisateur | R = Réalisateur | R = Réalisateur
R = Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
A = Approbateur | Approuve l'achèvement d'une tâche
C = Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
I = Informé | Doit être informé après une décision ou une action